## 메뉴 구조도(User)
USER
구분 | 1depth | 2depth | tab/page | page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  | 아이디 찾기 | program
|  |  | 비밀번호 찾기 | program
| 회원가입 |  | 회원정보 등록 | program
program
| 자유게시판 |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
| 스터디룸 |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
| 팁 |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
| 구인구직 |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  |  | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
| 공연장 정보 | 위치 검색으로 찾기 | 위도경도기반 json에서 조회 | program
|  | 내 주변에서 찾기 | 카카오API로 조회 | program

## 메뉴 구조도(Admin)
ADIMN
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/page | page/기능구분 | 비고
메인 | 로그인 |  |  |  | program
| 관리 | 회원관리 |  | 회원정보 등록/조회/수정/삭제 | program
|  | 게시판 관리 | 사용자 게시글 관리 | 게시글 등록/조회/수정/삭제 | program
|  | 댓글 관리 | 사용자 댓글 관리 | 댓글 등록/조회/수정/삭제 | program

## 프로그램 명세서(User)
USER
업무영역 |  |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
1depth | 2depth | 3depth | 4depth
TOP |  |  |  |  | ROZE_001 | TOP | N | 조정규
회원기본정보 | 회원가입 |  |  |  | ROZE_002 | 회원가입 | C | 조정규
|  | 아이디 중복확인 |  |  | ROZE_003 | 아이디 중복확인 | R | 조정규
| 로그인 |  |  |  | ROZE_004 | 로그인 | R | 조정규
|  | 아이디/비밀번호 오류 |  |  | ROZE_005 | 아이디/비밀번호 오류 | R | 조정규
|  | 아이디 찾기 |  |  | ROZE_006 | 아이디 찾기 | R | 조정규
|  |  | 아이디 없음 |  | ROZE_007 | 아이디 없음 | R | 조정규
|  |  | 아이디 안내 |  | ROZE_008 | 아이디 안내 | R | 조정규
|  | 비밀번호 찾기 |  |  | ROZE_009 | 비밀번호 찾기 | R | 조정규
|  |  | 아이디 없음 |  | ROZE_010 | 아이디 확인 | R | 조정규
|  |  | 비밀번호 안내 |  | ROZE_011 | 비밀번호 안내 | R | 조정규
| 마이페이지 | 회원정보 확인 |  |  | ROZE_012 | 회원정보 확인 | R | 조정규
|  | 회원정보 수정 |  |  | ROZE_013 | 회원정보 수정 | U | 조정규
|  | 회원 탈퇴 |  |  | ROZE_014 | 회원 탈퇴 | D | 조정규
|  |  | 아이디확인 |  | ROZE_015 | 아이디 확인 | R | 조정규
|  |  | 비밀번호확인 |  | ROZE_016 | 비밀번호 확인 | R | 조정규
|  | 비밀번호변경 |  |  | ROZE_017 | 비밀번호변경 | U | 조정규
자유게시판 | 자유게시판 목록 조회 |  |  |  | ROZE_018 | 게시판 목록 조회 | R | 조정규
|  | 자유게시판 글 등록 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_019 | 게시판 글 등록 | C | 조정규
|  | 자유게시판 글 수정 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_020 | 게시판 글 수정 | U | 조정규
|  | 자유게시판 글 삭제 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_021 | 게시판 글 삭제 | D | 조정규
|  | 자유게시판 글 조회 |  |  | ROZE_022 | 게시판 글 조회 | R,C | 조정규
|  |  | 댓글작성 |  | ROZE_023 | 댓글작성 | C | 조정규
|  |  | 댓글수정/삭제 | 비밀번호확인 | ROZE_024 | 댓글수정/삭제 | U,D | 조정규
스터디룸게시판 | 스터디룸게시판 목록 조회 |  |  |  | ROZE_025 | 게시판 목록 조회 | R | 조정규
|  | 스터디룸 글 등록 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_026 | 게시판 글 등록 | C | 조정규
|  | 스터디룸 글 수정 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_027 | 게시판 글 수정 | U | 조정규
|  | 스터디룸 글 삭제 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_028 | 게시판 글 삭제 | D | 조정규
|  | 스터디룸 글 조회 |  |  | ROZE_029 | 게시판 글 조회 | R,C | 조정규
|  |  | 댓글작성 |  | ROZE_030 | 댓글작성 | C | 조정규
|  |  | 댓글수정/삭제 | 비밀번호확인 | ROZE_031 | 댓글수정/삭제 | U,D | 조정규
팁게시판 | 팁게시판 목록 조회 |  |  |  | ROZE_032 | 게시판 목록 조회 | R | 조정규
|  | 팁게시판 글 등록 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_033 | 게시판 글 등록 | C | 조정규
|  | 팁게시판 글 수정 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_034 | 게시판 글 수정 | U | 조정규
|  | 팁게시판 글 삭제 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_035 | 게시판 글 삭제 | D | 조정규
|  | 팁게시판 글 조회 |  |  | ROZE_036 | 게시판 글 조회 | R,C | 조정규
|  |  | 댓글작성 |  | ROZE_037 | 댓글작성 | C | 조정규
|  |  | 댓글수정/삭제 | 비밀번호확인 | ROZE_038 | 댓글수정/삭제 | U,D | 조정규
구인구직게시판 | 구인구직게시판 목록 조회 |  |  |  | ROZE_039 | 게시판 목록 조회 | R | 조정규
|  | 구인구직 글 등록 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_040 | 게시판 글 등록 | C | 조정규
|  | 구인구직 글 수정 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_041 | 게시판 글 수정 | U | 조정규
|  | 구인구직 글 삭제 | 비밀번호 확인 |  | ROZE_042 | 게시판 글 삭제 | D | 조정규
|  | 구인구직 글 조회 |  |  | ROZE_043 | 게시판 글 조회 | R,C | 조정규
|  |  | 댓글작성 |  | ROZE_044 | 댓글작성 | C | 조정규
|  |  | 댓글수정/삭제 | 비밀번호확인 | ROZE_045 | 댓글수정/삭제 | U,D | 조정규
공연장 정보 | 위치 검색으로 찾기 | 경도위도로 json 검색 |  |  | ROZE_046 | DB 정보 조회 | R | 조정규
| 카카오 API 검색 | 지역명으로 검색 |  |  | ROZE_039 | 카카오맵검색 | N | 조정규

## 프로그램 명세서(ADMIN)
ADMIN
업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
1depth | 2depth | 3depth | 4depth
TOP |  |  |  | ROZE_001 | TOP | N | 조정규
회원관리 | 회원 리스트 |  |  | ROZE_002 | 회원 리스트 | R | 조정규
| 회원정보 상세 |  |  | ROZE_003 | 회원정보 상세 | R | 조정규
| 회원정보 수정 |  |  | ROZE_004 | 회원정보 수정 | U | 조정규
| 회원정보 삭제 |  |  | ROZE_005 | 회원정보 삭제 | D | 조정규
관리자 정보 | 관리자 정보 조회 |  |  | ROZE_006 | 관리자 정보 조회 | R | 조정규
| 관리자 정보 수정 |  |  | ROZE_007 | 관리자 정보 수정 | U | 조정규
게시판 관리 | 자유게시판 | 게시판 목록 |  | ROZE_008 | 게시판 목록 | R | 조정규
|  |  | 글 상세 조회 | ROZE_009 | 글 상세 조회 | R | 조정규
|  |  | 글 삭제 | ROZE_010 | 글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 글 수정 | ROZE_011 | 글 수정 | U | 조정규
|  |  | 댓글 삭제 | ROZE_012 | 댓글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 댓글 수정 | ROZE_013 | 댓글 수정 | U | 조정규
게시판 관리 | 배움공간 | 게시판 목록 |  | ROZE_014 | 게시판 목록 | R | 조정규
|  |  | 글 상세 조회 | ROZE_015 | 글 상세 조회 | R | 조정규
|  |  | 글 삭제 | ROZE_016 | 글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 글 수정 | ROZE_017 | 글 수정 | U | 조정규
|  |  | 댓글 삭제 | ROZE_018 | 댓글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 댓글 수정 | ROZE_019 | 댓글 수정 | U | 조정규
게시판 관리 | 팁게시판 | 게시판 목록 |  | ROZE_020 | 게시판 목록 | R | 조정규
|  |  | 글 상세 조회 | ROZE_021 | 글 상세 조회 | R | 조정규
|  |  | 글 삭제 | ROZE_022 | 글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 글 수정 | ROZE_023 | 글 수정 | U | 조정규
|  |  | 댓글 삭제 | ROZE_024 | 댓글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 댓글 수정 | ROZE_025 | 댓글 수정 | U | 조정규
게시판 관리 | 구인구직 | 게시판 목록 |  | ROZE_026 | 게시판 목록 | R | 조정규
|  |  | 글 상세 조회 | ROZE_027 | 글 상세 조회 | R | 조정규
|  |  | 글 삭제 | ROZE_028 | 글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 글 수정 | ROZE_029 | 글 수정 | U | 조정규
|  |  | 댓글 삭제 | ROZE_030 | 댓글 삭제 | D | 조정규
|  |  | 댓글 수정 | ROZE_031 | 댓글 수정 | U | 조정규
공연장 정보 | 경도위도로 json 검색 |  |  | ROZE_032 | DB 정보 가져오기 | R | 조정규
| 카카오 API 검색 |  |  | ROZE_033 | 카카오맵 검색 | N | 조정규

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 조정규 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 100%
메뉴 구조도 | 조정규 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 조정규 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 조정규 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 100%
논리ERD 작성 | 조정규 | Finished | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 조정규 | Finished | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 1 | 100%
테이블 명세서 | 조정규 | Finished | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 1 | 100%
DB 구현 | 조정규 | Finished | 2019-09-25 | 2019-12-08 | 53 | 100%
화면설계서 | 조정규 | Finished | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 100%
개발환경 세팅 | 조정규 | Finished | 2019-09-26 | 2019-12-08 | 52 | 100%
Spring 세팅 | 조정규 | Finished | 2019-09-26 | 2019-12-08 | 52 | 100%
my-batis 세팅 | 조정규 | Finished | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 5 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
TOP(공통) | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
HOME | 조정규 | Finished | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 100%
회원가입 | 조정규 | Finished | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2 | 100%
로그인 | 조정규 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 100%
로그아웃 | 조정규 | Finished | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 100%
아이디 찾기 | 조정규 | Finished | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 0 | 100%
비밀번호 찾기 | 조정규 | Finished | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 0 | 100%
사용자 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
마이페이지 | 조정규 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 100%
회원정보 상세 | 조정규 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 100%
회원정보 수정 | 조정규 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 2 | 100%
회원 탈퇴 | 조정규 | Finished | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 0 | 100%
자유게시판 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
게시판 글 목록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 100%
게시판 글 조회 설정 | 조정규 | Finished | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 100%
게시판 글 등록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 100%
게시판 글 수정 설정 | 조정규 | Finished | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 100%
게시판 글 삭제 설정 | 조정규 | Finished | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
배움공간 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
게시판 글 목록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 조회 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 등록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 수정 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 삭제 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
질문&팁 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
게시판 글 목록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 조회 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 등록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 수정 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 삭제 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
친구찾기 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
게시판 글 목록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 조회 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 등록 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 수정 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
게시판 글 삭제 설정 | 조정규 | Finished | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 0 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
공연장 정보 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
위치 검색으로 찾기 | 조정규 | Finished | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 1 | 100%
카카오맵 API로 찾기 | 조정규 | Finished | 2019-11-23 | 2019-11-25 | 1 | 100%
관리자 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
회원 관리 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
회원 리스트 | 조정규 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 3 | 100%
회원정보 상세 | 조정규 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 3 | 100%
회원정보 수정 | 조정규 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 3 | 100%
회원정보 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 3 | 100%
각 게시판 관리 | 조정규 | Finished |  |  | 0 | 100%
게시판 글 목록 | 조정규 | Finished | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 4 | 100%
게시판 글 조회 | 조정규 | Finished | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 4 | 100%
게시판 글 등록 | 조정규 | Finished | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 4 | 100%
게시판 글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 4 | 100%
게시판 글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-11-04 | 2019-11-07 | 4 | 100%
댓글 작성 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 수정 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
댓글 삭제 | 조정규 | Finished | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 1 | 100%
배포
테스트
유지보수
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원 정보 | USERTABLE | 회원번호 | USER_NO | number |  |  | * | *
|  | 아이디 | USER_ID | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PW | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 회원 전화번호 | USER_TEL | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 이메일 | USER_MAIL | varchar2 | 100 |  |  | *
게시판 | FBTABLE SRTABLE QTTABLE MTABLE | 글번호 | BOARD_SEQ | number |  |  | * | *
|  | 작성자 | USER_ID | varchar2 | 100 |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 글제목 | TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 글비밀번호 | BOARD_PW | varchar2 | 100
|  | 글내용 | CONTENT | LONG |  |  |  | *
|  | 수정일 | UPD_DATE | SYSDATE |  |  |  | *
공연장정보 | CHALL | 공연장명칭 | TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 위도 | LAT | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 경도 | LNG | varchar2 | 100 |  |  | *
댓글 | MYREPLY SRMYREPLT QTMYREPLT MMYREPLY | 게시판번호 | BOARD_SEQ | NUMBER |  |  |  | *
|  | 댓글번호 | RNO | NUMBER |  |  |  | *
|  | 내용 | CONTENT | varchar2 | 2000
|  | 작성자 | WRITER | varchar2 | 100
|  | 댓글비밀번호 | PW | varchar2 | 100